«O`ZMELIOMASHLIZING»  ДУКни хусусийлаштириш ва унинг инвестция жозибадорлигини ошириш бўйича Маслаҳатчининг хизматларини кўрсатиш бўйича таклиф учун сўров

1. Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096-сон “Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилишни жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида” Фармонига мувофиқ Давлат активларини бошқариш агентлиги(сотувчи) ўзининг «O`zmeliomashlizing» давлат унитар корхонаси устав капиталидаги улушини сотишни режалаштирган.

2. Корхона тўғрисида

«O`zmeliomashlizing» давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «O`zmeliomashlizing» ДУК деб аталади) Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузурида ташкил этилган эди.

«Ўзмелиомашлизинг» ДУК томонидан 2008 - 2016 йилларда қурилиш ташкилотларига лизинг асосида мелиорация ва бошқа сув хўжалиги ишларини бажаришга, сув хўжалиги эксплуатация ташкилотлари, сувдан фойдаланиш уюшмаси ва фермер хўжаликларига, шунингдек, бошқа ташкилотларга 2300 дона, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармаси ҳисобидан - 2108 дона мелиоратив ва бошқа техника, машиналар, ускуналар ҳамда бошқа механизация воситалари етказиб берилди.

Лизинг асосида етказиб берилган мелиоратив ва бошқа техника, машиналар, ускуналар ва механизациянинг бошқа воситаларига техник хизмат кўрсатиш бўйича замонавий сервис хизматлари кўрсатишни ташкил этиш учун 2012 йилда «Ўзмелиомашлизинг» ДУК қошида «Мелиомашлизингсервис» ШК ташкил этилган.

| 1 | Корхона номи | “O`zmeliomashlizing” ДУК |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ҳудуд | Ташкент шаҳри |
| 3 | Корхона СТИР | 300767864 |
| 4 | Ташкилий-ҳуқуқий шакли | Давлат унитар корхонаси |
| 5 | Давлат улуши (%) | 100 |
| 6 | Фаолият тури | Лизинг |
| 7 | Асосий вазифалари | Қуйидагилар «Ўзмелиомашлизинг» ДУКнинг асосий вазифалари ва йўналишлари ҳисобланади: биринчи, лизингга етказиб бериладиган мелиоратив ва бошқа сув хўжалиги ишларини бажаришга ихтисослаштирилган қурилиш ташкилотлари, сув хўжалиги эксплуатация ташкилотлари, сувдан фойдаланиш уюшмалари ва фермер хўжаликлари, шунингдек, бошқа ташкилотларга замонавий мелиоратив ва бошқа техника, машиналар, ускуналар ва бошқа механизация воситаларига бўлган эҳтиёжни ўрганиш ва таҳлил қилиш; иккинчи, мелиоратив ва бошқа сув хўжалиги ишларини бажаришга ихтисослаштирилган қурилиш ташкилотлари, сув хўжалиги эксплуатация ташкилотлари, сувдан фойдаланиш уюшмалари ва фермер хўжаликлари, шунингдек, бошқа ташкилотларга замонавий мелиоратив ва бошқа техника, машиналар, ускуналар ва бошқа механизация воситаларини етказиб бериш; учинчи, мелиоратив ва бошқа техника, машиналар, ускуналар ва бошқа механизация воситаларини харид қилиш учун мўлжалланган ресурсларни шакллантириш учун халқаро молия институтларини ҳисобга олган ҳолда, имтиёзли асосда донорлар маблағларини жалб этиш; тўртинчи, лизингга етказиб берилган мелиоратив ва бошқа техника, машиналар, ускуналар ва бошқа механизация воситаларига техник хизмат кўрсатиш бўйича замонавий сервис хизматлари кўрсатишни ташкиллаштириш; бешинчи, лизингга етказиб берилган мелиорация ва бошқа техника, машиналар, ускуналар ва бошқа механизация воситаларининг техник ҳолатини тизимли мониторинг қилиш, мақсадли ва самарали фойдаланилишини ташкил этиш |
| 8 | 2020 йилдаги соф фойда | 4 036 287 минг сўм |
| 9 | Ходимлар сони | 33 нафар |

3. Мақсадлар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096-сон “Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилишни жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида” Фармонига мувофиқ манзилли дастурлар орқали оммавий савдоларга қўйилаётган давлат активларини хусусийлаштиришдан олдинги тайёргарлигини ўтказиш ва уларнинг инвестиция жозибадорлигини ошириш.

4. Ишлар ҳажми қуйидагиларни ўз ичига олади:

| 4.1. Корхона ҳолатининг умумий таҳлили: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Чора-тадбирлар | Муддат* | Алоқа тури | Кутилаётган натижа |
| 4.1.1 | Корхонанинг тавсифи | шартнома имзолангандан кейин 1 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Илғор халқаро тажрибалар билан тафовутлар жадвали |
| 4.1.2 | Корхонанинг бозор ва рақобатбардош жойлашиши | шартнома имзолангандан кейин 1-2 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |
| 4.1.3 | Хатарлар таҳлили: инвестор нуқтаи назаридан актив бўйича хавотир учун эҳтимолий соҳаларни ҳамда бундай битимлар муваффақиятсиз бўлишининг энг кенг тарқалган сабабларини аниқлаш. Аниқланган хатарларни камайтиришга оид чора-тадбирлар бўйича тавсиялар бериш | шартнома имзолангандан кейин 2 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |
| 4.1.4 | Тавсиялар ва сотувчи билан келишилган ҳолда сотиш стратегияси, амалга ошириш шакли ва механизмини белгилаш | шартнома имзолангандан кейин 3 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |

| 4.2. Кўрсатилган масалалар билан чекланмаган ҳолда ҳуқуқий экспертиза қуйидаги масалаларни ўрганишни ўз ичига олиши кутилмоқда: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Чора-тадбирлар | Муддат* | Алоқа тури | Кутилаётган натижа |
| 4.2.1 | Корхона қандай усулда ташкил этилганлигидан келиб чиқиб, уни хўжалик бирлашмасига айлантириш усули | шартнома имзолангандан кейин 1 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Илғор халқаро тажрибалар билан тафовутлар жадвали |
| 4.2.2 | Жамият фойдасига ёки учинчи шахсларнинг мол-мулкига нисбатан чекланган мулк ҳуқуқларини, учинчи шахслар фойдасига жамият активлари учун белгиланган чекланган мулк ҳуқуқларини аниқлаш. | шартнома имзолангандан кейин 1-2 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |
| 4.2.3 | Даъволар ва қарзларни белгилаш, талабларнинг ҳолати, шунингдек қарзларни ундириш бўйича чоралар ва мажбурий ижро | шартнома имзолангандан кейин 2-3 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |
| 4.2.4 | Меҳнат ва монополияга қарши қонунчилик, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисидаги низомларга риоя қилиш билан боғлиқ вазият. | шартнома имзолангандан кейин 3 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |

| 4.3 Сотишдан олдинги тайёргарлик бўйича маслаҳатлашувлар: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Чора-тадбирлар | Муддат* | Алоқа тури | Кутилаётган натижа |
| 4.3.1 | Активларни сотиш бўйича барча самарали чораларни кўриш, сотиш жараёнида барча зарур ҳужжатларни, шу жумладан олди-сотди шартномалари, акциядорларнинг келишувлари, маълумотларни окшор қилиш тўғрисидаги хатлар, ўтувчи хизматлар тўғрисидаги битимларни ва молиявий ҳужжатларни тайёрлаш | шартнома имзолангандан кейин 3-4 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Илғор халқаро тажрибалар билан тафовутлар жадвали |
| 4.3.2 | Активнинг комплекс(солиқ, ҳуқуқий, молиявий ва экологик) таҳлилини(due diligence) ўтказиш | шартнома имзолангандан кейин 3-4 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |
| 4.3.3 | Мақбул маркетинг сратегияси бўйича тавсиялар, маркетинг ҳужжатларини(тизер, ахборот меморандуми, тартиб-таомил хати ва бошқалар) тайёрлаш | шартнома имзолангандан кейин 3-4 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |
| 4.3.4 | Мақбул услубларни ва уларнинг инвесторлар учун долзарблигини кўриб чиқиш | шартнома имзолангандан кейин 3-4 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |
| 4.3.5 | Баҳолашга таъсир қилувчи асосий омиллар, асосий кўрсаткчилар ва тахминларни, шу жумладан инвестор нуқтаи назаридан аниқлаш | шартнома имзолангандан кейин 3-4 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |
| 4.3.6 | Актив/корхонанинг баҳосини(баҳолаш диапазони) бериш | шартнома имзолангандан кейин 3-4 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |

| 4.4. Хусусийлаштириш усули бўйича маслаҳатлашувлар: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Чора-тадбирлар | Муддат* | Алоқа тури | Кутилаётган натижа |
| 4.4.1 | хусусийлаштириш усулини белгилаш ва Агентлик билан маслаҳатлашиш | шартнома имзолангандан кейин 5 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Илғор халқаро тажрибалар билан тафовутлар жадвали |
| 4.4.2 | Агентликка хусусийлаштириш усуллари тўғрисида якуний ҳисоботни тақдим этиш | шартнома имзолангандан кейин 6 ой | Ўтказиш жойи: Тошкент шаҳри, масофадан туриб (Скайп, Вебекс, Zoom) + телефон интервьюлари, электрон почта | Баҳолаш ҳамжамияти вакиллари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари бўйича ҳисобот |

Меҳнатни ташкил этиш тамойиллари.

1. Лойиҳа Дастурга ва юқорида кўрсатилган ишлар режасига мувофиқ ўз вақтида ва ажратилган бюджет доирасида амалга оширилиши керак.

2. Лойиҳа Жаҳон банки ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигининг барча тартиб-таомилларига мувофиқ самарали татбиқ этилиши ва яхши бошқарилиши керак.

3. Лойиҳанинг барча иштирокчилари (баҳолаш ташкилотлари, баҳолаш фаолияти соҳасидаги жамоат ташкилотлари, Давлат активларини бошқариш агентлиги ва бошқалар) билан ҳамкорлик қилиш.

4. Ушбу ТТни бажариш мақсадида маслаҳатчи Агентлик билан барча техник ва ташкилий масалаларда ҳамкорлик қилади.

Маслаҳатчининг самарадорлик кўрсаткичи.

Маслаҳатчи ишининг самарадорлиги қуйидаги кўрсаткичлар бўйича баҳоланади:

мазкур ТТ доирасида ва ушбу ТТнинг «Ишлар ҳажми» 4-бандига кўра режалар/ҳисоботлар ўз вақтида тайёрланиши;

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг устувор йўналишлари доирасида баҳолашни халқаро баҳолаш стандартлари  асосида ўтказиш соҳасидаги халқаро тажриба бўйича материалларнинг тўлиқлиги.

5. Маслаҳатчи(лар)га қўйиладиган малакавий талаблар.

Бир нафар маслаҳатчи(рус ва инглиз тилларини биладиган) талаб этилади.

Маслаҳатчи маълумотига қўйиладиган талаблар:

Номзоднинг асосий маълумоти олий иқтисодий(афзалроқ) бўлиши керак, шунингдек олий техник, юридик ёки табиий фанлар(математика) соҳасидаги маълумотга ҳам йўл қўйилади.

Малака даражасига қўйиладиган талаблар:

Маслаҳатчи профессионал даражадаги баҳоловчи бўлиши, шунингдек, ҳам халқаро, ҳам ҳудудий иш тажрибасига эга бўлиши керак. У камида битта халқаро малакалардан(CFA, RICS, ASA, TEGoVA) бирига эга бўлиши лозим.

Баҳоловчи ёки баҳолаш бўйича маслаҳатчи сифатидаги иш тажрибасига қўйиладиган талаблар:

Халқаро даражада ва айрим ҳудудларда: Европа, МДҲ ва Марказий Осиё мамлакатларида турли активларни баҳолаш(бизнесни, тижорарт кўчмас мулкини, кўчма мулкни баҳолаш) бўйича камида 5 йиллик амалий тажриба.

6. Давлат органи томонидан берилган ресурслар.

6.1. Ушбу ТТни бажариш доирасида маслаҳатчи билан ҳамкорлик қилиш мақсадида мутахассислардан(давлат органлари) ишчи гуруҳини шакллантириш;

6.2. Ишлар ҳолатини баҳолаш ҳамда ушбу лойиҳани амалга ошириш доирасида маслаҳатчининг давлат органлари, давлат иштирокидаги хўжалик бирлашмалари билан алоқаси ва ҳамкорлигини таъминлаш.

6.3. Ушбу ТТни бажариш доирасида халқаро маслаҳатчи билан учрашувни ўтказиш жойи ва уни техник жиҳатдан таъминлаш.

7. Хизматларни молиялаштириш шартлари:

Молиялаштириш манбалари ДУКнинг ўз маблағлари ҳисобланади.

Бунда маслаҳатчи Марказга ҳисобдор бўлиб, унга ҳисобот ва бажарилган ишлар далолатномаларини топширган ҳолда Ишлар режасига мувофиқ ҳисобот беради.

Хизматларни молиялаштириш учун Жаҳон банкининг маблағлари жалб қилинган тақдирда маслаҳатчи ва Марказнинг Молия вазирлиги ҳузуридаги Лойиҳани амалга ошириш гуруҳи билан ўзаро муносабатлари белгиланган тартибда Марказ орқали амалга оширилади. Бунда маслаҳатчи:

1. Мазкур ТТнинг “Ишлар ҳажми” 3-бандида кўрсатилган материалларни ўз вақтида тақдим этиши;

2. Ҳисобот давридан кейин икки ҳафта ичида лойиҳа амалга оширилиши ҳақида қисқа ҳисоботлар тақдим этиши;

3. Лойиҳа якунлангандан кейин бир ой ичида лойиҳа бўйича якуний ҳисоботни Жаҳон банки ва Агентлик учун мақбул бўлган шаклда ишлаб чиқиши керак.

Барча режалар/ҳисоботлар рус ва инглиз тилларида ёзилиши ва электрон почта орқали Агентликка юборилиши керак.

Маслаҳатчи ишининг самарадорлиги қуйидаги кўрсаткичлар бўйича баҳоланади:

мазкур ТТ доирасида ва ушбу ТТнинг «Ишлар ҳажми» 3-бандига кўра режалар/ҳисоботлар ўз вақтида тайёрланиши;

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг устувор йўналишлари доирасида баҳолашни халқаро баҳолаш стандартлари  асосида ўтказиш соҳасидаги халқаро тажриба бўйича материалларнинг тўлиқлиги.

8. Кутилаётган таклиф тузилмаси ва маслаҳатчига қўйиладиган талаб

Маслаҳатчининг(якка тартибдаги аризачи ёки Консорциумнинг) таклифи рус/инглиз тилларида тайёрланиши ва ўзида қуйидагилар тўғрисида маълумотларни жамлаган бўлиши керак;

1. Активни муваффақиятли хусусийлаштиришучун тахминий ҳаракатлар батафсил кўрсатилган ишлар ҳажми бўйича таклифингиз(10 баллгача).

2. Мукофотлаш бўйича таклифингиз. Бунда, мукофот миқдори таклиф этилаётган Хусусийлаштириш стратегиясига боғлиқ бўлади. Жумладан, эҳтимолий операцион ҳаражатлар(60 баллгача).

3. Шу каби активлар билан ишлаш тажрибангиз тўғрисида маълумот, шу жумладан МДҲ минтақасидаги ва 2016 йил 1 январдан кейинги даврдаги мандатларингиз тўғрисида маълумот(15 баллгача).

4. Битимни(шартномани) лойиҳани бошқариш нуқтаи назаридан бажариш бўйича ишларни ташкил қилишга оид таклифлар. Айрим шахсларнинг исми ва улар ҳақида маълумотлар: иш тажрибаси, иш стажи, битимлар(шартномалар) тузиш бўйича умумий тажрибани кўрсатган ҳолда таклиф этилган битимларга(шартномаларга) жалб қилинаётган жамоа тўғрисида маълумот. Жамоа аъзолари ўзбек тилини билиши маъқулланади(15 баллгача).

5. Белгиланган вазифаларни бажариш учун етарлича ваколатлар ҳамда инсон, вақт, моддий ресурслар мавжудлиги тўғрисида ёзма ариза.

6. Манфаатлар тўқнашуви мавжудилиги тўғрисида маълумот. Айни пайтда Сизда жалб қилинсангиз зиддият туғдириши мумкин бўлган потенциал битим(шартнома) учун мандат бор ёки йўқлигини кўрсатинг. Информация о наличии конфликта интересов.

9. Лойиҳанинг кутилаётган жадвали

Лойиҳанинг ва ҳар бир босқичнинг муддати Буюртмачи билан келишилган ҳолджа белгиланади. Бунда Буюуртмачи активни сотиш мақсадида уни хусусийлаштиришдан олдин тайёрлаш ишларини ташкил этади.

10. Амал қилиш муддати ва бошқа маълумотлар

Агар тижорат таклифингизни беришдан манфаатдор бўлсангиз, уни 2021 йил 31 декабр иш кунининг охирига қадар қуйидаги электро почта орқали юборишингизни сўраб қоламиз:

Пўлат Бекниёзов –“O`zmeliomashlizing” ДУК бўлим бошлиғи.

info@uzmml.uz      тел.: (+998 78) 150-36-04; 150-36-11.

Лойиҳа бўйича ишлар Маслаҳатчи вакили билан яқин ҳамкорликда, зарурат бўлганда, Корхонада қўшма лойиҳа гуруҳини ташкил этган ҳолда амалга оширилиши кутилмоқда.

Дисклеймер

Ушбу сўров таклиф ҳисобланмайди ва Сотувчи ушбу таклифлар сўровига мувофиқ бирон бир таклифни қабул қилиш ёки бирон бир шартнома тузиш мажбуриятини ўз зиммасига олмайди. Яъни, ушбу таклифлар сўрови мазкур сўров эълон қилиниши ёки у муносабати билан аризалар олиниши натижасида ёҳуд танловнинг бир ёки бир неча иштирокчилари билан Лойиҳа бўйича музокаралар ёки мунозаралар олиб борилиши орқали шартнома тузишни кўзда тутмайди.

Ушбу ҳужжатда келтирилган материаллар ва маълумотлар Лойиҳанинг фақат энг муҳим жиҳатларининг дастлабки қисқа таърифи ва Хусусийлаштириш бўйича маслаҳтчидан кутилиши мумкин бўлган ишларнинг умумий кўрсаткичи сифатида хизмат қилишга мўлжалланган.

Танлов иштирокчилари танлов жараёни муносабати билан Сотувчи учун дастлабки тақдимотлар ва таклифлар тайёрлашнинг чекланган мақсадидан ташқари ҳеч нарсага ишониши мумкин эмас.

Ариза Консорциум томонидан топширилса, консорциум тўғрисидаги шартномани тақдим этишингизни сўраймиз. Ҳуқуқий экспертиза ўтказиш учун мандати бўлмаган инвестиция банклари ва воситачилар ҳуқуқий маслаҳатчини жалб қилади..